Приложение

к приказу Министерства образования и науки Республики Дагестан

№_________ от ______________ 20___г.

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате независимой

оценки качества условий оказания услуг

ГКОУ РД "Бабаюртовская СШИ №11”

| № п/п | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственные исполнители |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение размещения на интернет-страницах образовательных организаций Республики Дагестан полной и актуальной информации об организации в соответствии с требованиями к содержанию и форме предоставления указанной информации на официальном сайте в сети «Интернет»: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов. | март-апрель 2022 г. | Администрация ОО, сетевой администратор Зам.дир.по ИКТ Бекболатов М.Ш. |  | Информации на информационных стендах приведены в соответствие с требованиям нормативно-правовых актов. |  | 14.02.2022 |
| 1.1.2 | Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. | март-апрель 2022 г. | Администрация ОО, сетевой администратор Зам.дир.по ИКТ Бекболатов М.Ш. |  | Проведен аудит несоответствия требованиям нормативно-правовых актов исправлены |  | 12.02.2022 |
|  | II. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски | до 1 сентября 2022 г. |  | Руководитель ОО, заместитель по АХР Закавов А.А. | Стоянка для автотранспорта имеется, беспрепятственный доступ Пандусы, расширенные дверные проемы) есть. Адаптированные лифты, сменные кресла-коляски и расширение дверных проемов малого учебного корпуса будут построены и приобретены по мере поступления средств. |  |  |
| 3.2. | Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | начало учебного года |  | Руководитель ОО, заместитель по АХР Закавов А.А. | По мере поступления средств |  |  |